## Sheet1
榆阳区古塔镇《余兴庄村2016—2020年度财政专项扶贫资金项目》 财政专项资金支出绩效评价指标得分汇总表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 分 值 | 执行情况 | 得 分
项 目 管 理 ︵ 35 分 ︶ | 项目申报（2分） | 申报过程规范性 （2分） | 项目是否严格按照《榆阳区财政专项扶贫资金项目管理实施办法》（榆区脱贫组发[2019]19号）及《榆阳区政府投资项目招投标管理办法》（榆区政发[2015]30号）等管理办法申报。（每发现1个项目不符合申报程序，扣0.5分，扣完为止；未出现得满分） | 2 | 所有项目均能够严格按照相关管理办法进行申报 | 2
| 项目决策（5分） | 审核立项（3分） | 项目立项是否精准（1分）；审核批复程序是否符合相关管理办法（1分）；项目调整是否履行相应手续（1分） | 3 | 项目审核立项程序均符合相关要求 | 3
|  | 计划下达（2分) | 项目是否按照计划逐级下达（1分）；项目计划报备、下达过程中是否按照程序进行公示（1分） | 2 | 所有项目均按计划、按程序进行下达 | 2
| 项目组织（6分） | 组织机构（3分） | 乡镇是否成立项目建设领导小组（1分），是否根据项目制定相关工作方案（1分）；乡、村两级扶贫人员交接程序是否规范，对之前年度的扶贫项目是否能达到“一口清"（1分） | 3 | 组织机构较健全，乡镇及村级扶贫人员交接程序规范合理，对之前年度的扶贫项目能够达到“一口清” | 3
|  | 项目验收情况 （3分） | 是否按时组织项目验收（1分）、项目验收程序是否合规（1分）、是否有验收报告（1分） | 3 | 项目验收情况执行较好 | 3
| 项目库 建设和 动态管理（4分） | 项目信息录入情况（4分） | 乡镇是否及时将资金项目录入全国扶贫开发信息系统（2分）、是否存在全国扶贫开发信息系统项目库中的数据更新不及时情况（2分）。（项目全部录入且账实相符得2分，发现一个项目未录入扣0.5分，一个项目账实不符扣0.5分，扣完为止） | 4 | 个别项目更新不及时，扣1分 | 3
项 目 管 理 ︵ 35 分 ︶ | 项目公开公示（3分） | 公示公告情况 （3分） | 乡、村两级是否严格按照“谁分配、谁使用、谁公开”原则，利用区政府门户网站、村务公开栏、广播等形式对扶贫资金项目和项目库建设情况进行公告公示（2分），公告公示时限及内容是否完整规范（1分）。（发现一个公示内容不全扣0.5分，公告公示时限及内容不完整不规范的每个扣0.5，扣完为止） | 3 | 2017-2020年该村所有项目均进行了公示公告，且内容完整规范 | 3
| 项目实施（15分） | 制度管理（5分） | 项目的实施是否严格执行项目法人责任制、招投标制、合同管理责任制、验收责任制、工程项目产权责任制、工程项目质量保证金制等（3分，每发现一个项目不符合扣1分，扣完为止；未出现得满分）；自评报告报送是否及时，内容是否完整、规范（2分，报送不及时扣1分，内容不完整、不规范扣1分） | 5 | 项目自评报告报送不完整，扣1分 | 4
|  | 档案管理（5分） | 项目档案资料是否保存完整，是否存在资料短缺情况（5分） | 5 | 未见2016年度余兴庄村全部财政扶贫专项资金项目资料，扣2分 | 3
|  | 监督管理（5分） | 是否定期对项目进度、审核报账以及项目资金的拨付、到位、配套、使用情况进行监督检查（5分） | 5 | 项目主管乡镇对余兴庄村村扶贫专项资金项目相关内容进行了监督管理 | 5
资 金 管 理 ︵ 15 分 ︶ | 资金使用 （10分） | 资金使用合规性 （4分） | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（2分）；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况（2分）。（没有出现依据不合规、虚列项目支出的情况、没有截留、挤占、挪用项目资金情况各得相应得分；有违反上述情况的扣减相应得分） | 4 | 资金使用符合管理制度 | 4
|  | 资金使用的相符性（3分） | 项目的实际支出与预算、合同是否相符（3分）。（项目的实际支出与预算、合同相符得3分，否则不得分） | 3 | 项目的实际支出与预算、合同相符 | 3
|  | 资金 支付率 （3分） | 是否严格按照财政扶贫资金管理要求支付扶贫资金（3分）。（根据各年度财政扶贫资金管理相关要求，符合支出进度标准的，得3分，否则不得分） | 3 | 项目主管乡镇能够严格按照财政扶贫资金管理要求支付扶贫资金， 基本符合支出进度标准 | 3
资 金 管 理 ︵ 15 分 ︶ | 财务管理（5分） | 财务制度 健全性 （2分） | 财务管理、会计核算等制度是否健全、规范，是否严格执行（2分）。（财务制度健全得1分；制度不健全、不规范、缺少一项制度扣减0.5分，扣完为止 ，财务规范、严格执行得1分、执行较好得0.5分、不严格执行得0分） | 2 | 财务制度健全且严格执行 | 2
|  | 报账程序规范性 （3分） | 是否严格按照《榆阳区财政扶贫专项资金乡级（部门）报账制管理（暂行）办法》进行报账：财政专项扶贫资金是否实行专账（专项）管理（1分）；报账程序是否规范（1分）；报账凭据是否完整（1分）。 | 3 | 2019-2020年所有项目缺少绩效目标申报表，扣1分 | 2
项 目 绩 效 ︵ 50 分 ︶ | 项目产出（20分） | 产出数量（5分） | 基础设施项目是否完成年度项目计划建设要求，人居环境改善项目和产业到户项目是否按照计划全部购买/实施到位（5分） | 5 | 所有项目均达到年度建设、采购要求 | 5
|  | 产出质量（5分） | 基础设施工程建设项目、产业到户项目及人居环境改善项目质量是否全部达标（3分），是否全部投入使用（2分）（建设内容、设备质量100%达标得3分，90%以上达标得2分，90%以下达标得0分；项目设备全部投入使用得2分，未全部投入使用扣减相应分数） | 5 | 全部达标 | 5
|  | 产出时效（5分） | 项目实施内容是否按计划全部建设、维修改造、采购完成（5分） | 5 | 所有项目均按计划年度实施完成 | 5
|  | 产出成本（5分） | 政府采购、招投标等成本控制程序是否执行到位（3分）；各项成本是否合理控制在预算范围内（2分） | 5 | 政府采购、招投标等成本控制程序执行到位；各项成本合理控制在预算范围内 | 5
| 项目效果（30分） | 经济效益（7分） | 是否按要求带动贫困户增收脱贫，促进贫困村集体经济发展（7分） | 7 | 经济效益较好，但部分集体经济效益不明显 | 5
|  | 社会效益（7分） | 项目实施是否能够完善群众生活条件、方便群众出行、增加群众收入（4分），是否能够提高贫困户及人民群众的获得感和幸福感（3分） | 7 | 社会效益较好 | 6
项 目 绩 效 ︵ 50 分 ︶ | 项目效果（30分） | 可持续 影响 （8分） | 项目实施是否有利于巩固我区近年以来的脱贫成果、全面提升脱贫质量，是否为打赢打好脱贫攻坚战奠定了坚实的基础（8分） | 8 | 项目的实施有利于巩固我区近年以来的脱贫成果、全面提升脱贫质量，为打赢打好脱贫攻坚战奠定了坚实的基础 | 6
|  | 服务对象满意度 （8分） | 项目预期受益对象对项目实施的满意程度（满意度较高，得8分；满意度一般，得4分；不满意，得0分） | 8 | 项目预期受益对象满意度普遍较高，但有个别群众认为“村集体经济收益较低”，扣2分 | 6
合计 |  |  |  | 100 |  | 88
项目实施是否存在弄虚作假骗取专项资金、不按规定用途使用专项资金的情况。 （有重大违纪扣全分）
评价结果 | 绩效评价评定等次 |  |  | 优