## 附件
附件
项目支出绩效评价指标体系及评分情况表
项目名称：榆阳区2020年度6500吨原粮储备项目财政专项资金
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 得分
A项目决策 | 21 | A1项目目标 | 4 | A11目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | ①目标明确，1分； ②目标细化，1分； ③目标量化，2分。 | 4
|  | A2决策过程 | 9 | A21决策依据 | 4 | 项目是否符合经济社会发展规划和主管部门工作职能；是否根据需要制定实施方案或工作计划 | ①项目符合经济社会发展规划和主管部门工作职能，2分； ②根据需要制定实施方案或工作计划，2分。 | 2
|  |  |  | A22决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | ①项目符合申报条件，2分； ②申报、批复程序符合相关管理办法，2分； ③项目实施调整履行相应手续，1分。 | 5
|  | A3资金到位 | 8 | A31到位率 | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100% 实际到位资金：本年度实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：本年度计划投入到具体项目的资金。 该项得分=资金到位率*4 | 4
|  |  |  | A32到位时效 | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100% 及时到位资金：项目单位实际归还农发行贷款利息。 应到位资金：项目单位应归还农发行贷款利息。 该项得分=到位及时率*4 | 4
B项目管理 | 33 | B1实施管理 | 15 | B11管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的实施管理制度健全，用以反映和考核实施管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①已制定或具有相应的项目管理制度，2分； ②日常管理制度合法、合规、完整，3分。 | 3
|  |  |  | B12制度执行有效性 | 5 | 项目实施符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 | ①遵守相关法律法规和业务管理规定，2分； ②业务活动相关的资料齐全并及时归档，3分。 | 2.5
|  |  |  | B13项目质量可控性 | 5 | 项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 | ①组织机构健全、分工明确，2分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，3分。 | 3
|  | B2财务管理 | 18 | B21财务制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务制度健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法，2分； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，3分。 | 3
|  |  |  | B22资金使用合规性 | 8 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，2分； ②资金的支付有完整的审批程序和手续，2分； ③项目的重大开支经过必要的招投标、验收等程序资料，2分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，2分。 | 6
|  |  |  | B23财务监控有效性 | 5 | 项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | ①已制定或具有相应的监控机制，2分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，3分。 | 4
C项目绩效 | 46 | C1项目产出 | 16 | C11产出数量 | 4 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：项目实际完成的原粮储备数量。 计划产出数：项目计划完成的原粮储备数量。 该项得分=实际完成率*4 | 4
|  |  |  | C12产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 验收合格率=（实际验收合格数量/应验收数量）*100% 实际验收合格数量：项目实际验收合格的原粮储备数量。 应验收数量：项目应验收的原粮储备数量。 该项得分=验收合格率*4 | 4
|  |  |  | C13产出时效 | 4 | 原粮储备是否按绩效目标控制 | 6500吨原粮储备在2020年12月前完成，4分。 | 4
|  |  |  | C14产出成本 | 4 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | ①5000吨玉米储备投入资金不超过1150万元，2分； ②1500吨小麦储备投入资金不超过393万元，2分。 | 4
|  | C2项目效益 | 30 | C21社会效益 | 10 | 项目实施是否产生社会效益 | ①加强粮食仓储工作规范化管理，确保储备粮食安全，2分； ②开展粮食库存数量和质量大清查工作，2分； ③开展科学保粮活动，保障粮食品质，2分； ④做好拆后续建工作，改善库区环境，2分； ⑤创新工作方式，保障储备粮轮换质量，2分。 | 8
|  |  |  | C22可持续性影响 | 10 | 项目实施是否产生可持续性影响 | ①推进地方粮食仓储设施建设，2分； ②库区基础设施拆建，确保储备库工作正常开展，2分； ③加强安全保卫工作，确保粮食安全储存，2分； ④发挥智能系统优势，提高粮库智能化管理水平，2分； ⑤做好安全、防汛、维稳工作，消除不安全隐患，2分。 | 8
|  |  |  | C23群众满意度 | 10 | 群众对项目实施的满意程度 | 根据群众满意度问卷结果情况： ①90分（含）以上，10分； ②80分（含）-90分，8分； ③70分（含）-80分，6分； ③60分（含）-70分，4分； ④60分以下，0分。 | 8
合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 80.5