## 指标体系表
榆阳区2019年度道路养护经费项目财政专项支出资金 绩效评价指标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 评价 得分 | 备注
项目决策(10分) | 项目目标 (2分) | 目标内容 （2分） | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 1、设有目标；（0.5分） 2、目标明确；（0.5分） 3、目标细化；（0.5分） 4、目标量化。（0.5分） | 2 | 2
| 决策过程 (4分) | 决策依据 （2分） | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 1、符合法律法规；（0.5分） 2、符合经济社会发展规划；（0.5分） 3、部门年度工作计划；（0.5分） 4、针对某一实际问题和需求。（0.5分） 以上3需提供佐证资料。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。 | 2 | 2
|  | 决策程序 （2） | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 1、项目申报、批复程序符合管理办法；（1分） 2、项目调整履行了相应手续。（1分） | 2 | 2
| 资金分配 (4分) | 分配办法 （2分） | 根据需要制定的相应资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 1、有相应的资金管理办法；（1分） 2、办法健全、规范。（1分） 以上1需提供佐证资料。 | 2 | 1 | 资金管理办法不健全
|  | 分配结果 （2分） | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合管理办法；（1分） ②分配公平合理。（1分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 2 | 1 | 未能提供相关资金分配管理办法
项目管理（40分） | 资金到位（6分） | 到位率 （2分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 到位率=（实际到位资金/计划资金）*100%。（2分） 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 2 | 2
|  | 到位时效 （2分） | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 1、到位及时；（2分） 2、不及时但未影响项目进度；（1分） 3、不及时并影响项目进度。（0.5分） | 2 | 2
|  | 资金配套 （2分） | 本级财政是否安排配套资金 | 1、有预算，且按一定比例安排；（2分） 2、没有纳入财政预算的。（0分） | 2 | 2
| 资金管理（12分） | 专户管理 （3分） | 公路养护资金是否设有专户、实行专户储存、专账管理 | 1、设立专户；（3分） 2、未设立专户。（0分） | 3 | 0 | 未进行专户管理
|  | 使用规范 （4分） | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况 | 1、虚列（套取）；扣（4分） 2、支出依据不合规；扣（2分） 3、截留、挤占、挪用。（0分） | 4 | 2 | 工程各项结算依据不符合要求
|  | 支付规范 （2分） | 是否支付及时并支付到规范的账户内 | 1、按时支付给养护承包人；（2分） 2、未能按时支付。（1分） | 2 | 2
|  | 财务管理 （3） | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 1、财务制度健全；（1分） 2、会计核算规范；（1分） 3、是否建立项目管理档案。（1分） 以上1需提供佐证资料。 | 3 | 1.5 | 各项制度不健全、不规范
| 组织实施 （14） | 组织机构 （2分） | 项目单位有专门人员、办公场地等工作保障 | 1、有专门人员；（2分） 2、无专门人员。（0分） | 2 | 2
|  | 合同签订 （2分） | 反应项目建设单位和承包单位的相关责任及约定情况 | 1、按照规定签订项目施工合同；1分 2、签订的施工合同符合相关要求。1分 | 2 | 1 | 施工合同签订内容不符合要求
|  | 实施依据（4分） | 本级主管部门以及本部门是否制定了相应具体的公路养护政策制度 | 1、本级主管部门以及本部门有完善的公路养护制度；（4分） 2、本级主管部门以及本部门有公路养护制度但不完善；（2分） 3、无公路养护制度。（0分） | 4 | 2 | 各项管理制度不健全，无具体乡镇管理制度
|  | 实施程序 （3分） | 公路养护资金的申请、审批、发放是否有规范的流程和操作办法 | 1、有操作办法、规范操作的；（3分） 2、有操作办法、操作较规范的；（2分） 3、有操作办法，操作不够规范的；（1分） 4、无操作办法或操作不规范的。（0分） | 3 | 3
|  | 实施考核 （3分） | 反映项目项目验收，决算、结算审计合规性 | 1、进行了工程竣工验收，验收手续合规，资料齐全并及时归档；3分 2、进行了工程投资决算评审，进行了工程竣工决算审计。2分 3、未能有效执行以上程序。（1分） | 3 | 1 | 验收资料规范、不齐全
| 工作管理 （8） | 乡镇养护经费 管理 （4分） | 反映对下拨乡镇养护经费的管控情况 | 1、建立有效的乡镇养护经费管理办法机制；（2分） 2、执行榆阳区村级公路养护管理考核暂行办法；（2分） 3、以上两种均未有效执。（1分） | 4 | 1 | 未能有效执行
|  | 档案管理 （2分） | 档案是否完整 | 1、档案资料完整的；（2分） 2、档案资料较完整；（1分） 3、无档案资料。（0分） | 2 | 1 | 档案资料不规范、不完整
|  | 信息化管理 （2分） | 数据是否实行信息化处理 | 1、全部信息化处理；（2分） 2、部分信息化或纯手工处理。（1分） | 2 | 1 | 各项结算单据未能实现信息化管理‘
项目绩效（50分） | 项目产出（38分） | 产出数量 （12分） | 公路日常养护是否达到目标 | 1、100%达到目标；（4分） 2、90%以上；（3分） 3、80-90%；（2分） 4、80%以下。（1分） | 4 | 3 | 存在各项质量等问题，详见检查表
|  |  | 乡镇管养的道路日常养护是否达标 | 1、100%达到目标；（4分） 2、90%以上；（3分） 3、80-90%；（2分） 4、80%以下。（1分） | 4 | 3 | 存在各项质量等问题，详见检查表
|  |  | 落实提高农村公路养护保障水平有关要求的情况 | 1、按上级要求达到本年度养护水平；（4分） 2、按上级要求未能达到本年度养护水平。（2分） | 4 | 4
|  | 产出质量 （21分） | 专项资金使用率=年实际支出供养资金/年专项资金总额*100% | 1、85%-100%； 2、70%-85%； 3、70%以下 | 2 | 2
|  |  | 路面状况是否良好，是否无坑或较大危害 | 1、良好，无坑无较大危害；（4分） 2、较好，有小的坑坑洼洼；（2分） 3、较差，影响行驶。（0分） | 4 | 2 | 存在相关问题，详见检查表
|  |  | 路肩是否饱满整洁无塌方 | 1、饱满整洁无塌方；（2分） 2、状况一般；（1分） 3、无路肩。（0分） | 2 | 2
|  |  | 水沟排水是否畅通 | 1、水沟排水畅通；（2分） 2、水沟略有淤塞；（1分） 3、水沟杂草众多，无法排泄。（0分） | 2 | 2
|  |  | 桥涵构造物是否完好 | 1、完好；（2分） 2、状况一般；（1分） 3、桥涵排水不畅。（0分） | 2 | 2
|  |  | 公路绿化程度 | 1、全线绿化，状况良好；（2分） 2、部分路线已绿化；（1分） 3、未绿化。（0分） | 2 | 1 | 未能进行合理绿化处理
|  |  | 路容路貌状况 | 1、整洁美观；（3分） 2、状况一般；（2分） 3、状况差。（0分） | 3 | 2 | 存在各项质量等问题，详见检查表
|  |  | 警示标志是否齐全醒目，安保设施是否完善到位 | 1、齐全醒目，安保设施到位；（4分） 2、警示标志仅设部分；（3分） 3、警示标志损毁、损坏较多；（2） 3、无警示标志，无安保设施。（0分） | 4 | 2 | 详见检查表
|  |  | 里程碑、养护责任公示牌是否齐全 | 1、齐全；（2分） 2、仅部分设置；（1分） 3、未设置。（0.5分） | 2 | 1 | 未能设置有效的养护公示牌
|  | 产出绩效 （3分） | 单位项目自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等 | 1、单位自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况；1.5分 2、对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目作出了分析并说明原因，研究提出改进措施。1.5分 3、未进行有效自评及各项分析总结。（1分） | 3 | 1 | 未能按要求进行自评及总结
| 社会效益（6分） | 带动就业 （2分） | 带动农村人员就业 | 1、有影响；（2分） 2、影响程度较小；（1分） 3、无影响。（1.5分） | 2 | 2
|  | 促进发展 （2分） | 给群众生产生活带来便利，促进经济发展 | 1、有影响；（2分） 2、影响程度较小；（1分） 3、无影响。（0.5分） | 2 | 2
|  | 群众满意度 （2分） | 群众对公路养护情况是否满意 | （满意人数+基本满意人数）/调查总人数 | 2 | 1.5
| 可持续影响 （6分） | 降低运输成本 （2分） | 项目实施是否降低运输成本，缩短运输里程 | 1、是；（2分） 2、影响一般；（1分） 3、无影响。（0.5分） | 2 | 1 | 存在各项质量等问题，详见检查表
|  | 降低事故发生率（2分） | 项目实施是否降低公路事故发生 | 1、是；（2分） 2、影响一般；（1分） 3、无影响。（0.5分） | 2 | 2 | 部分道口桩损毁、丢失，无法起到保障作用
|  | 改善交通环境 （2分） | 项目实施是否创造更良好的交通环境 | 1、是；（2分） 2、影响一般；（1分） 3、无影响。（0.5分） | 2 | 2
分值合计 |  |  |  |  | 100 | 69

## 指标分析表
榆阳区2019年度道路养护经费项目财政专项支出资金绩效评价指标表 | [8 empty] | 项目目标 | 决策过程 | 资金分配 | 资金到位 | 资金管理 | 组织实施 | 工作管理 | 项目产出 | 社会效益 | 可持续影响 | 合计
[8 empty] | 指标分值 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 14 | 8 | 38 | 6 | 6 | 100
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 最终得分 | 一级指标合计 | 二级指标合计 | 一级指标占本项比 | 二级指标占本项比 | 最终得分 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5.5 | 9 | 3 | 27 | 5.5 | 5 | 69
项目决策(10分) | 项目目标 (2分) | 2 | 2 | 8 | 2 | 80% | 20%
| 决策过程 (4分) | 2 | 2 |  | 4 |  | 40%
|  | 2 | 2
| 资金分配 (4分) | 2 | 1 |  | 2 |  | 20%
|  | 2 | 1
项目管理（40分） | 资金到位（6分） | 2 | 2 | 23.5 | 6 | 58.75% | 15%
|  | 2 | 2
|  | 2 | 2
| 资金管理（12分） | 3 | 0 |  | 5.5 |  | 13.75%
|  | 4 | 2
|  | 2 | 2
|  | 3 | 1.5
| 组织实施 （14） | 2 | 2 |  | 9 |  | 22.5%
|  | 2 | 1
|  | 4 | 2
|  | 3 | 3
|  | 3 | 1
| 工作管理 （8） | 4 | 1 |  | 3 |  | 7.5%
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1
项目绩效（50分） | 项目产出（38分） | 4 | 3 | 37.5 | 27 | 75% | 54%
|  | 4 | 3
|  | 4 | 4
|  | 2 | 2
|  | 4 | 2
|  | 2 | 2
|  | 2 | 2
|  | 2 | 2
|  | 2 | 1
|  | 3 | 2
|  | 4 | 2
|  | 2 | 1
|  | 3 | 1
| 社会效益（6分） | 2 | 2 |  | 5.5 |  | 11%
|  | 2 | 2
|  | 2 | 1.5
| 可持续影响 （6分） | 2 | 1 |  | 5 |  | 10%
|  | 2 | 2
|  | 2 | 2
分值合计 |  | 100 | 69 | 69 | 69

## 乡镇下拨资金明细表
2019年榆阳区全年通村公路养护经费发放表（基数部分)
序 号 | 乡镇名称 | 养护里程（km） | 每公里金额（元） | 其他款项（元） | 拨付金额（元） | 备 注
1 | 马 合 | 80.067 | 900 |  | 72060.3
2 | 红石桥 | 69.789 | 900 |  | 62810.1
3 | 补浪河 | 106.45 | 900 |  | 95805
4 | 岔河则 | 68.83 | 900 |  | 61947
5 | 巴拉素 | 115.694 | 900 |  | 104124.6
6 | 小壕兔 | 172.384 | 900 |  | 155145.6
7 | 小纪汗 | 182.1 | 900 |  | 163890
8 | 芹 河 | 322.05 | 900 |  | 289845
9 | 孟家湾 | 108.226 | 900 |  | 97403.4
10 | 朝阳路 | 57.408 | 900 |  | 51667.2
11 | 长城路 | 24.452 | 900 |  | 22006.8
12 | 牛家梁 | 133.302 | 900 |  | 119971.8
13 | 金鸡滩 | 113.366 | 900 |  | 102029.4
14 | 麻黄梁 | 158.05 | 900 | 60000 | 202245
15 | 大河塔 | 227.363 | 900 |  | 204626.7
16 | 青 云 | 209.015 | 900 |  | 188113.5
17 | 古 塔 | 193.3 | 900 | 50000 | 223970
18 | 鱼河峁 | 119.14 | 900 |  | 107226
19 | 鱼河镇 | 44.265 | 900 |  | 39838.5
20 | 镇 川 | 68.878 | 900 |  | 61990.2
21 | 上盐湾 | 160.814 | 900 |  | 144732.6
合 计 |  | 2734.943 | 900 | 110000 | 2571448.7
贰佰伍拾柒万壹仟肆佰肆拾捌元柒角（2571448.7）

## 道路经费项目账务核对表
2019年日常养护资金使用明细表
序号 | 承包人 | 项目名称 | 金额（元） | 凭证号
1 | 白利霞 | 树肯壕一组维修工程 | 82705 | 12-204
2 | 陈治国 | 榆西路维修工程 | 36153 | 12-216
3 | 樊江江 | 榆常路k9-k10维修工程 | 96384 | 12-200
4 | 尹增新 | 乔堡村维修工程 | 92236 | 12-212
5 | 樊浩浩 | 榆补路、付鲍路维修工程 | 78376 | 8-35
6 | 陈雪钢 | 榆补路k23+600-k53+100栽道口桩工程 | 59360 | 9-22
7 | 邵启荣 | 榆补路k53+800-k62+000 刀灯路k0+100-k8+800 榆乌路k49+100-k159+200栽道口桩工程 | 76160 | 9-24
8 | 邵启荣 | 榆补路k1+900-k22+700栽道口桩工程 | 62160 | 9-20
9 | 陈雪钢 | 榆乌路k159+400-k183+200栽道口桩工程 | 67200 | 9-28
10 | 袁怀富 | 榆补路维修工程 | 96584 | 12-192
11 | 邵海红 | 长可路、榆郑路、榆其路 榆蒿路栽道口桩工程 | 66522 | 9-58
12 | 樊江江 | 长可路k0-k4安装指向牌工程 | 62664 | 8-37
13 | 樊浩浩 | 长可路k5-k8安装指向牌工程 | 70224 | 8-33
14 | 李生伟 | 长可路k8-k9+100安装指向牌工程 | 56616 | 8-39
15 | 榆林市思创商 贸有限公司 | 长可路太阳能道路监控 | 69130 | 8-20
16 | 白洋洋 | 马补路k0-k10维修工程 | 93731 | 12-236
17 | 雷东 | 榆乌路、杨家滩维修工程 | 96239 | 12-210
18 | 张国军 | 刀红路k59-k91维修工程 | 26790 | 12-268
19 | 贺玉碧 | 可可盖-刀红路k0-k1维修工程 | 99218 | 12-202
20 | 袁怀富 | 巴小路k20-k28维修工程 | 45025 | 12-150
21 | 李志林 | 刀红路k79-k80维修工程 | 86715 | 12-194
22 | 刘亚军 | 清泉赵家沟水毁抢修 | 67048 | 5-98
23 | 刘丕明 | 三鱼路K3+000-K37+050 | 95582 | 5-109
24 | 刘伟 | 松树峁水毁抢修 | 42304 | 5-89
25 | 刘丕明 | 三鱼路、白家沟水毁维修 | 60350 | 5-65
26 | 刘丕明 | 三鱼路桃树沟水毁 | 97227 | 5-77
27 | 刘丕明 | 三鱼路水毁维修 | 84629 | 5-75
28 | 刘伟 | 鱼桐路白家沟水毁维修 | 55478 | 5-83
29 | 刘丕明 | 三鱼路、白家沟水毁维修 | 88904 | 5-91
30 | 刘强 | 庙湾、杭庄水毁维修 | 55930 | 5-93
31 | 刘丕明 | 赵家峁-李家沟水毁 | 67415 | 5-87
32 | 刘强 | 三鱼路K6+500水毁 | 97850 | 5-95
33 | 刘强 | 赵家峁移民区水毁 | 89957 | 5-81
34 | 刘丕明 | 赵家峁二组水毁 | 51912 | 5-79
35 | 刘丕明 | 三鱼路k22水毁 | 98840 | 5-73
36 | 刘强 | 鱼桐路K2+300水毁 | 65754 | 5-67
37 | 刘丕明 | 三鱼路、石井水毁 | 91677 | 5-63
38 | 刘丕明 | 赵家峁一组水毁维修工程 | 86676 | 5-55
39 | 刘伟 | 寺沟，红沟一组水毁维修工程 | 37107 | 5-69
40 | 刘丕明 | 三鱼路、唐峡沟水毁 | 85071 | 5-231
41 | 刘伟 | 归德堡、韦家楼水毁 | 78364 | 5-85
42 | 刘强 | 三鱼路K21+20水毁 | 98228 | 5-71
43 | 刘丕明 | 三鱼路水毁维修 | 95873 | 5-107
44 | 刘亚飞 | 镇川高沙路杨庄日常 | 87128 | 5-101
45 | 李波 | 清泉向阳山日仓养护 | 61384 | 5-59
46 | 刘亚飞 | 清泉李站水毁抢修 | 75731 | 5-97
47 | 刘亚飞 | 清泉卢家沟、庄果峁、党家焉、钟家焉井道峁水毁抢修 | 89833 | 5-103
48 | 郑虎伟 | 三鱼路维修工程 | 98653 | 8-25
49 | 樊浩浩 | 榆麻一级、榆西路维修 | 94980 | 8-27
50 | 吴亚雄 | 减速带/指示牌 | 91000 | 8-40
51 | 任录平 | 安防道路维修工程 | 93164 | 8-42
52 | 任录平 | 鱼常路,煤专线护栏安装 | 96472 | 8-44
53 | 任录平 | 榆西路标志牌安装 | 98826 | 8-46
54 | 陈治国 | 榆西路，西大疙瘩村水毁 | 90414 | 8-50
55 | 闫金亮 | 巴拉素公路维修 | 99893 | 8-72
56 | 袁怀富 | 付鲍路，榆补路，榆乌路护栏 | 29330 | 8-74
57 | 袁怀富 | 孟家湾日常养护工程 | 97758 | 8-76
58 | 闫金亮 | 巴小路水毁 | 71022 | 8-78
59 | 袁怀富 | 巴小路水毁 | 34999 | 8-80
60 | 米艳飞 | 大河塔水毁 | 23358 | 8-82
61 | 李永峰 | 张虎沟至关道峁水毁抢修 | 61787 | 8-98
62 | 李永峰 | 麻黄梁店坊水毁抢修 | 98623 | 8-100
63 | 李永峰 | 关道峁水毁抢修 | 87231 | 8-102
64 | 李永峰 | 张虎沟至暖水沟水毁抢修 | 86657 | 8-104
65 | 李永峰 | 榆西路水毁抢修 | 43156 | 8-106
66 | 朱国东 | 安大水毁工程 | 52819 | 8-108
67 | 朱国东 | 榆西路水毁抢修 | 25976 | 8-110
68 | 吴亚雄 | 标识牌工程 | 95600 | 10-38
69 | 任录平 | 标识牌，减速带，限高架工程 | 87734 | 12-171
70 | 李明 | 标识牌，减速带，限高架工程 | 86630 | 12-173
71 | 张东 | 三鱼路抢修工程 | 41800 | 8-54
72 | 司帅帅 | 安崖水毁抢修 | 39950 | 5-159
73 | 司帅帅 | 安崖水毁抢修 | 19606 | 5-160
74 | 孙利 | 马家梁水毁 | 94756 | 5-164
75 | 宋来义 | 驮柴峁水毁工程 | 57647 | 5-166
76 | 李虎 | 沙舍一组水毁工程 | 41085 | 5-119
77 | 崔保川 | 枣树焉水毁抢修 | 84541 | 5-178
78 | 崔保川 | 黑柏沟水毁工程 | 74316 | 5-172
79 | 崔保川 | 大河塔牛圈沟村水毁工程 | 15455 | 5-170
80 | 宋来义 | 白兴庄一组水毁工程 | 61245 | 5-168
81 | 余元山 | 千安路水毁 | 81810 | 8-58
82 | 邵启荣 | 揣板路水毁 | 80070 | 5-60
合计 |  |  | 5964807
1459.804万元
1217

## 施工项目统计表
榆阳区2019年度道路养护经费项目财政专项支出资金 绩效评价施工项目检查统计表
序号 | 施工方 | 承包项目 | 合同金额 | 签订日期 | 施工期限 |  | 结算金额 | 交工验收日期 | 验收签批日期 | 备注
1 | 闫金亮 | 巴拉素镇元大滩村公路维修工程 | 99893 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-05-23 | 99893 | 2018-10-25 | 2018-10-26
2 | 袁怀富 | 孟家湾圪求河村一组公路日常养护工程 | 97758 | 2018-05-07 | 2018-06-21 | 2018-07-21 | 97758 | 2018-08-07 | 2018-08-21
3 | 刘丕明 | 赵家峁一组水毁维修工程 | 86676 | 2018-06-21 | 2018-07-05 | 2018-08-01 | 86676 | 2018-08-01 | 2018-08-05
4 | 刘强 | 三鱼路K21+20水毁维修工程 | 98228 | 2018-06-27 | 2018-07-06 | 2018-08-16 | 98228 | 2018-08-16 | 2018-08-28
5 | 刘丕明 | 赵家峁二组水毁维修工程 | 51912 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-08-01 | 51912 | 2018-08-01 | 2018-08-05
6 | 刘丕明 | 三鱼路K3+000-K37+050水毁维修工程 | 95582 | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 2018-08-23 | 95582 | 2018-08-23 | 2018-10-08
7 | 刘强 | 庙湾、杭庄水毁维修工程 | 55930 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 2018-08-01 | 55930 | 2018-08-01 | 2018-08-05
8 | 朱国东 | 安大路水毁抢修工程 | 52819 | 2018-07-02 | 2018-07-05 | 2018-08-05 | 52819 | 2018-08-08 | 2018-08-14
9 | 袁怀富 | 巴小路k20-k22水毁维修工程 | 34999 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-08-06 | 34999 | 2018-10-25 | 2018-10-26
10 | 朱国东 | 榆西路水毁抢修工程 | 25976 | 2018-07-05 | 2018-07-10 | 2018-08-05 | 25976 | 2018-08-08 | 2018-08-17
11 | 刘伟 | 归德堡、韦家楼水毁维修工程 | 78364 | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 2018-08-01 | 78364 | 2018-08-01 | 2018-10-28
12 | 刘丕明 | 三鱼路k22水毁维修工程 | 98840 | 2018-07-10 | 2018-07-16 | 2018-08-01 | 98840 | 2018-08-01 | 2018-08-05
13 | 刘强 | 三鱼路K6+500水毁维修工程 | 97850 | 2018-07-10 | 2018-07-16 | 2018-08-16 | 97850 | 2018-08-16 | 2018-08-24
14 | 闫金亮 | 巴小路K22-K28水毁维修工程 | 71022 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-31 | 71022 | 2018-10-25 | 2018-10-26
15 | 刘丕明 | 三鱼路、石井水毁维修工程 | 91677 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-08-01 | 91677 | 2018-08-01 | 2018-08-05
16 | 刘伟 | 寺沟，红水沟一组水毁维修工程 | 37107 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-08-01 | 37107 | 2018-08-01 | 2018-08-05
17 | 司帅帅 | 安崖瓷窑峁村二组公路水毁抢修工程 | 19606 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-08-20 | 19606 | 2018-10-09 | 2018-10-31
18 | 李永峰 | 榆西路水毁抢修 | 43156 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2018-08-25 | 43156 | 2018-10-24 | 2018-10-24
19 | 李永峰 | 张虎沟至暖水沟水毁抢修工程 | 86657 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 86657 | 2018-10-23 | 2018-10-23
20 | 余元山 | 千安路K20+000水毁抢修工程 | 81810 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 81810 | 2018-10-15 | 2018-10-15
21 | 李永峰 | 张虎沟至关道峁水毁抢修工程 | 61787 | 2018-08-07 | 2018-08-10 | 2018-09-10 | 61787 | 2018-10-24 | 2018-10-24
22 | 崔保川 | 枣树焉村公路水毁抢修工程 | 84541 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-09-09 | 84541 | 2018-10-15 | 2018-10-29
23 | 刘丕明 | 三鱼路桃树沟水毁维修工程 | 97227 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-09-29 | 97227 | 2018-09-29 | 2018-10-08
24 | 刘丕明 | 三鱼路水毁维修工程 | 95873 | 2018-08-10 | 2018-08-16 | 2018-09-29 | 95873 | 2018-09-29 | 2018-10-08
25 | 刘丕明 | 三鱼路、白家沟2水毁维修工程 | 60350 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-09-29 | 60350 | 2018-09-29 | 2018-10-08
26 | 李波 | 清泉向阳山日常养护维修工程 | 61384 | 2018-08-11 | 2018-08-13 | 2018-09-28 | 61384 | 2018-09-25 | 2018-09-28
27 | 邵启荣 | 揣板路钢筋砼盖板涵第三道工程 | 80071 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-29 | 80070 | 2018-10-26 | 2018-10-26
28 | 刘丕明 | 三鱼路、白家沟水毁维修工程 | 88904 | 2018-08-13 | 2018-08-17 | 2018-09-29 | 88904 | 2018-09-29 | 2018-10-08
29 | 刘丕明 | 三鱼路、唐峡沟水毁维修工程 | 85071 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 2018-09-29 | 85071 | 2018-09-29 | 2018-10-08
30 | 李永峰 | 关道峁小组水毁抢修工程 | 87231 | 2018-08-14 | 2018-08-20 | 2018-09-20 | 87231 | 2018-10-24 | 2018-10-24
31 | 刘丕明 | 三鱼路水毁维修工程 | 84629 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-09-29 | 84629 | 2018-09-29 | 2018-10-08
32 | 崔保川 | 黑柏沟村公路水毁抢修工程 | 74316 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-09-27 | 74316 | 2018-10-15 | 2018-10-29
33 | 李虎 | 沙舍窠一组公路水毁抢修工程 | 41085 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-09-18 | 41085 | 2018-09-30 | 2018-10-20
34 | 刘亚飞 | 清泉李站水毁抢修工程 | 75731 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-09-26 | 75731 | 2018-09-26 | 2018-09-28
35 | 刘亚军 | 清泉赵家沟水毁抢修工程 | 67048 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-25 | 67048 | 2018-09-25 | 2018-09-25
36 | 刘亚飞 | 清泉芦家沟、庄果峁、党家焉、钟家焉、井道峁水毁抢修工程 | 89833 | 2018-08-20 | 2018-08-23 | 2018-09-25 | 89833 | 2018-09-25 | 2018-09-28
37 | 陈治国 | 榆西路，西大疙瘩村水毁抢修工程 | 90414 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-09-24 | 90414 | 2018-10-08 | 2018-10-10
38 | 刘强 | 赵家峁移民区水毁维修工程 | 89957 | 2018-08-28 | 2018-09-09 | 2018-10-25 | 89957 | 2018-09-26 | 2018-10-28
39 | 刘丕明 | 赵家峁-李家沟水毁维修工程 | 67415 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-10-25 | 67415 | 2018-09-26 | 2018-09-28
40 | 刘伟 | 松树峁水毁维修工程 | 42304 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-10-25 | 42304 | 2018-10-25 | 2018-10-28
41 | 司帅帅 | 安崖白南沟村公路水毁抢修工程 | 39950 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-23 | 39950 | 2018-10-09 | 2018-10-31
42 | 宋来义 | 白兴庄村一组公路水毁抢修工程 | 61245 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-24 | 61245 | 2018-09-30 | 2018-10-08
43 | 刘伟 | 鱼桐路白家沟水毁维修工程 | 55478 | 2018-09-04 | 2018-09-09 | 2018-10-25 | 55478 | 2018-10-25 | 2018-10-28
44 | 刘强 | 鱼桐路K2+300水毁维修工程 | 65754 | 2018-09-04 | 2018-09-06 | 2018-10-25 | 65754 | 2018-10-25 | 2018-10-28
45 | 李永峰 | 麻黄梁店坊村水毁抢修工程 | 98623 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 2018-10-10 | 98623 | 2018-10-24 | 2018-10-24
46 | 米艳飞 | 大河塔任庄则村水毁抢修工程 | 23358 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-18 | 23358 | 2018-10-10 | 2018-10-10
47 | 宋来义 | 驮柴峁村水毁抢修工程 | 57647 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-28 | 57647 | 2018-09-30 | 2018-10-08
48 | 刘亚飞 | 镇川高沙路杨庄日常养护维修工程 | 87128 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-10-25 | 87128 | 2018-10-25 | 2018-10-28
49 | 崔保川 | 大河塔牛圈沟村水毁抢修工程 | 15455 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-10-10 | 15455 | 2018-10-16 | 2018-10-16
50 | 孙利 | 马家梁通村路K0+000-K0+613水毁涵洞工程 | 94756 | 2018-10-04 | 2018-10-10 | 2018-11-20 | 94756 | 2019-04-16 | 2019-05-05
51 | 袁怀富 | 付鲍路，榆补路，榆乌路抢修维修工程 | 29330 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-29 | 29330 | 2018-11-30 | 2018-12-31
52 | 任录平 | 榆西路标志牌安装工程 | 98826 | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 2019-04-10 | 98826 | 2019-05-21 | 2019-06-03
53 | 任录平 | 榆西路、煤炭专线、方家畔维修更换安保设施工程 | 93164 | 2019-03-12 | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 93164 | 2019-06-11 | 2019-07-05
54 | 吴亚雄 | 减速带/标识标牌工程 | 91000 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 91000 | 2019-06-13 | 2019-07-22 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
55 | 任录平 | 标识牌，减速带，限高架工程 | 87734 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-09 | 87734 | 2019-06-13 | 2019-09-17 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
56 | 吴亚雄 | 标识标牌工程 | 95600 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 95600 | 2019-06-13 | 2019-07-22 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
57 | 樊浩浩 | 榆补路、付鲍路维修工程 | 78376 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-21 | 78376 | 2019-07-09 | 2019-07-22
58 | 任录平 | 榆常路,煤炭专线维修更换安保设施工程 | 96472 | 2019-05-06 | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 96472 | 2019-06-11 | 2019-07-05
59 | 李明 | 标识牌，减速带，限高架工程 | 86630 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-16 | 86630 | 2019-06-13 | 2018-09-25 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
60 | 樊浩浩 | 榆麻一级路、榆西路维修更换安保设施 | 94980 | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 2019-05-30 | 94980 | 2019-06-11 | 2019-07-05
61 | 陈雪钢 | 榆补路k23+600-k53+100栽道口桩工程 | 59360 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-28 | 59360 | 2019-07-26 | 2019-07-26
62 | 邵启荣 | 榆补路k53+800-k62+000 刀灯路k0+100-k8+800 榆乌路k49+100-k159+200栽道口桩工程 | 76160 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | 76160 | 2019-07-26 | 2019-07-26
63 | 邵启荣 | 榆补路k1+900-k22+700栽道口桩工程 | 62160 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-06-05 | 62160 | 2019-07-26 | 2019-07-26
64 | 陈雪钢 | 榆乌路k159+400-k183+200栽道口桩工程 | 67200 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-06-10 | 67200 | 2019-07-26 | 2019-07-26
65 | 白利霞 | 树肯壕村一组维修工程 | 82705 | 2019-05-24 | 2019-06-01 | 2019-07-10 | 82705 | 2019-08-14 | 2019-08-16
66 | 袁怀富 | 榆补路维修工程 | 96584 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 2019-07-16 | 96584 | 2019-10-14 | 2019-10-14
67 | 邵海红 | 长可路、榆郑路、榆其路、榆蒿路栽道口桩工程 | 66522 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 66522 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 验收单未见乙方签字确认
68 | 樊江江 | 长可路k0-k4安装指向牌工程 | 62664 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 62664 | 2019-07-09 | 2019-07-22 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
69 | 张东 | 三鱼路抢修维修工程 | 41800 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-15 | 41800 | 2019-06-18 | 无
70 | 樊浩浩 | 长可路k5-k8安装指向牌工程 | 70224 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-15 | 70224 | 2019-07-09 | 2019-07-22 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
71 | 李生伟 | 长可路k8-k9+100安装指向牌工程 | 56616 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-17 | 56616 | 2019-07-09 | 2019-07-22 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
72 | 陈治国 | 榆西路日常养护维修工程 | 36153 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 2019-07-11 | 36153 | 2017-09-02 | 2017-09-04
73 | 榆林市思创商贸有限公司 | 长可路KO-K32太阳能道路监控 | 69130 | 2019-06-24 | 无 | 无 | 69130 | 2019-07-10 | 2019-07-22
74 | 白洋洋 | 马补路k0-k10维修工程 | 93731 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 93731 | 2019-10-16 | 2019-10-16
75 | 樊江江 | 榆常路k9-k10维修工程 | 96384 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 96384 | 2019-09-16 | 无
76 | 郑虎伟 | 三鱼路维修工程 | 98653 | 2019-07-12 | 2019-06-10 | 2019-07-10 | 98653 | 2018-09-25 | 2018-09-28
77 | 尹增新 | 乔堡村公路维修工程 | 92236 | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 2019-08-25 | 92236 | 无 | 无
78 | 雷东 | 榆乌路、榆乌路-杨家滩公路维修工程 | 96239 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-26 | 96239 | 2019-10-18 | 2019-10-18
79 | 张国军 | 刀红路k59-k91维修工程 | 26790 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-21 | 26790 | 2019-10-23 | 2019-10-23
80 | 贺玉碧 | 可可盖-刀红路k0-k1维修工程 | 99218 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-18 | 99218 | 2019-10-23 | 2019-10-23
81 | 袁怀富 | 巴小路k20-k28维修工程 | 45025 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 45025 | 2019-09-09 | 2019-10-14
82 | 李志林 | 刀红路k79-k80维修工程 | 86715 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-30 | 86715 | 2019-10-23 | 2019-10-23
合计 |  |  | 5964808 |  |  |  | 5964807

## 实地检查表
榆阳区2019年度道路养护经费项目财政专项支出资金 绩效评价施工项目实地检查表
序号 | 施工方 | 承包项目 | 合同金额 | 签订日期 | 施工期限 |  | 结算金额 | 交工验收日期 | 验收签批日期 | 检查结果
1 | 任录平 | 榆西路标志牌安装工程 | 98826 | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 2019-04-10 | 98826 | 2019-05-21 | 2019-06-03
2 | 任录平 | 榆西路、煤炭专线、方家畔维修更换安保设施工程 | 93164 | 2019-03-12 | 2019-03-20 | 2019-04-20 | 93164 | 2019-06-11 | 2019-07-05
3 | 吴亚雄 | 减速带/标识标牌工程 | 91000 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 91000 | 2019-06-13 | 2019-07-22 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
4 | 任录平 | 标识牌，减速带，限高架工程 | 87734 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-09 | 87734 | 2019-06-13 | 2019-09-17 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
5 | 吴亚雄 | 标识标牌工程 | 95600 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-18 | 95600 | 2019-06-13 | 2019-07-22 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
6 | 樊浩浩 | 榆补路、付鲍路维修工程 | 78376 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-21 | 78376 | 2019-07-09 | 2019-07-22
7 | 任录平 | 榆常路,煤炭专线维修更换安保设施工程 | 96472 | 2019-05-06 | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 96472 | 2019-06-11 | 2019-07-05 | 施工地点不明确
8 | 李明 | 标识牌，减速带，限高架工程 | 86630 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-16 | 86630 | 2019-06-13 | 2018-09-25 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
9 | 樊浩浩 | 榆麻一级路、榆西路维修更换安保设施 | 94980 | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 2019-05-30 | 94980 | 2019-06-11 | 2019-07-05
10 | 陈雪钢 | 榆补路k23+600-k53+100栽道口桩工程 | 59360 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-28 | 59360 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 道口桩丢失、损毁、倾斜以及被泥土或杂草遮盖，无法起到警示作用
11 | 邵启荣 | 榆补路k53+800-k62+000 刀灯路k0+100-k8+800 榆乌路k49+100-k159+200栽道口桩工程 | 76160 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | 76160 | 2019-07-26 | 2019-07-26
12 | 邵启荣 | 榆补路k1+900-k22+700栽道口桩工程 | 62160 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-06-05 | 62160 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 道口桩丢失、损毁、倾斜以及被泥土或杂草遮盖，无法起到警示作用
13 | 陈雪钢 | 榆乌路k159+400-k183+200栽道口桩工程 | 67200 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-06-10 | 67200 | 2019-07-26 | 2019-07-26
14 | 白利霞 | 树肯壕村一组维修工程 | 82705 | 2019-05-24 | 2019-06-01 | 2019-07-10 | 82705 | 2019-08-14 | 2019-08-16
15 | 袁怀富 | 榆补路维修工程 | 96584 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 2019-07-16 | 96584 | 2019-10-14 | 2019-10-14
16 | 邵海红 | 长可路、榆郑路、榆其路、榆蒿路栽道口桩工程 | 66522 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 66522 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 验收单未见乙方签字确认
17 | 樊江江 | 长可路k0-k4安装指向牌工程 | 62664 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 62664 | 2019-07-09 | 2019-07-22 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
18 | 张东 | 三鱼路抢修维修工程 | 41800 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-15 | 41800 | 2019-06-18 | 无
19 | 樊浩浩 | 长可路k5-k8安装指向牌工程 | 70224 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-15 | 70224 | 2019-07-09 | 2019-07-22 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
20 | 李生伟 | 长可路k8-k9+100安装指向牌工程 | 56616 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-17 | 56616 | 2019-07-09 | 2019-07-22 | 合同内容与施工项目不符、验收单未见乙方签字确认
21 | 陈治国 | 榆西路日常养护维修工程 | 36153 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 2019-07-11 | 36153 | 2017-09-02 | 2017-09-04
22 | 榆林市思创商贸有限公司 | 长可路KO-K32太阳能道路监控 | 69130 | 2019-06-24 | 无 | 无 | 69130 | 2019-07-10 | 2019-07-22 | 无施工期限
23 | 白洋洋 | 马补路k0-k10维修工程 | 93731 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 93731 | 2019-10-16 | 2019-10-16
24 | 樊江江 | 榆常路k9-k10维修工程 | 96384 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 96384 | 2019-09-16 | 无
25 | 郑虎伟 | 三鱼路维修工程 | 98653 | 2019-07-12 | 2019-06-10 | 2019-07-10 | 98653 | 2018-09-25 | 2018-09-28 | 砂砾石路面质量较差，路面不平整
26 | 尹增新 | 乔堡村公路维修工程 | 92236 | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 2019-08-25 | 92236 | 无 | 无 | 维修处路面出现裂缝
27 | 雷东 | 榆乌路、榆乌路-杨家滩公路维修工程 | 96239 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-26 | 96239 | 2019-10-18 | 2019-10-18
28 | 张国军 | 刀红路k59-k91维修工程 | 26790 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-21 | 26790 | 2019-10-23 | 2019-10-23
29 | 贺玉碧 | 可可盖-刀红路k0-k1维修工程 | 99218 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-18 | 99218 | 2019-10-23 | 2019-10-23
30 | 袁怀富 | 巴小路k20-k28维修工程 | 45025 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 45025 | 2019-09-09 | 2019-10-14
31 | 李志林 | 刀红路k79-k80维修工程 | 86715 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-30 | 86715 | 2019-10-23 | 2019-10-23
合计 |  |  | 2405051 |  |  |  | 2405051